## Tabelle1
PROJEKTNAME | AI-Connect
Firmename | Brüder Schlau GmbH & Co. KG
| Startdatum: | 2024-09-30
| Enddatum: | 2024-11-15 | 2024-09-30 |  |  |  |  | 2024-10-07 |  |  |  |  | 2024-10-14 |  |  |  |  | 2024-10-21 |  |  |  |  | 2024-10-28 |  |  |  |  | 2024-11-04 |  |  |  |  | 2024-11-11
|  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
AUFGABE | ZUGEWIESEN | DAUER IN STUNDEN | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F | M | D | M | D | F
Definitionsphase |  | 5
Anforderungsanalyse | Capsius | 4 | bar: 2024-09-30 30
Zieldefinition | Capsius | 1 | bar: 2024-09-30 30
Planungsphase |  | 7
Erstellung Projektablaufplan | Capsius | 2 | bar: 2024-09-30 1 to 2024-09-30 3
Erstellung Zeitplan | Capsius | 1 | bar: 2024-09-30 1 to 2024-09-30 3
Erstellung Ressourcenplan | Capsius | 1 | bar: 2024-09-30 2 to 2024-09-30 4
Erstellung Budgetplan | Capsius | 1 | bar: 2024-09-30 2 to 2024-09-30 4
Festellegung Schnittstellenaufbau |  | 2 | bar: 2024-10-07 7
﻿Durchführungsphase |  | 54
Erstellung Docker-Entwicklungsumgebung | Capsius | 2 | bar: 2024-10-07 7 to 2024-10-07 10
Erstellung von Unit-Tests | Capsius | 4 | bar: 2024-10-07 8 to 2024-10-07 11
Implementierung DTOs | Capsius | 2 | bar: 2024-10-14 14
Implementierung Mapping | Capsius | 10 | bar: 2024-10-14 15 to 2024-10-14 17
Implementierung KI-Kontext | Capsius | 8 | bar: 2024-10-14 18 to 2024-10-21 21
Implementierung einfache KI-Anfrage | Capsius | 8 | bar: 2024-10-21 21 to 2024-10-21 22
Implementierung KI-Vervollständigung | Capsius | 12 | bar: 2024-10-21 23 to 2024-10-28 28
Fehlerbehung und Anpassung | Capsius | 5 | bar: 2024-10-28 29 to 2024-10-28 1
Durchführung von Funktionstests | Capsius | 3 | bar: 2024-10-28 30 to 2024-11-04 4
Projektabschluss |  | 14
Anfertigung der Schnittstellendokumentation |  | 2 | bar: 2024-11-04 5 to 2024-11-04 7
Erstellen der Projektdokumentation |  | 12 | bar: 2024-11-04 6 to 2024-11-11 15